附件1

天镇县2025年度农业生产托管服务试点工作

领导组成员名单

组  长：周希泉　　县委常委、副县长

副组长：吴志峰　　县委农办主任、农业农村局局长

成  员：张  晨    玉泉镇镇长

王彦飞    谷前堡镇镇长

孙  岩    卅里铺乡乡长

贾  宁    米薪关镇镇长

杨宝军    贾家屯乡乡长

和  磊    赵家沟乡乡长

薛润飞    马家皂乡乡长

王  江    张西河乡乡长

白文斌    逯家湾镇镇长

李国强    新平堡镇镇长

刘  跃    县财政局副局长

王安福    县农业机械发展中心主任

富青元    县现代农业发展中心主任

冯文军    县农村改革与经济事务中心主任

领导组下设办公室，办公室设在县农村改革与经济事务中心，办公室主任由冯文军同志兼任，负责试点工作的日常事务。

附件2

天镇县2025年度农业生产托管服务试点任务表                                单位：亩

| 作业区域 | 服务环节 | 作业亩数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉泉镇 | 2025年秋玉米机收 | 35000 |  |
|  | 2025-2026年春旋耕 | 50000 |  |
| 谷前堡镇 | 2025年秋玉米机收 | 15000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 15000 |  |
| 卅里铺乡 | 2025年秋玉米机收 | 45000 |  |
|  | 2025-2026年春旋耕 | 60000 |  |
| 贾家屯乡 | 2025年秋玉米机收 | 5000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 5000 |  |
| 逯家湾镇 | 2025年秋玉米机收 | 8000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 8000 |  |
| 马家皂乡 | 2025年秋玉米机收 | 15000 | 2026年耕、种、防、收多环节托管20000亩 |
|  | 2025-2026年春旋耕 | 15000 |  |
| 米薪关镇 | 2025年秋玉米机收 | 8000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 8000 |  |
| 张西河乡 | 2025年秋玉米机收 | 8000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 8000 |  |
| 新平堡镇 | 2025年秋玉米机收 | 7000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 7000 |  |
| 赵家沟乡 | 2025年秋玉米（谷子）机收 | 4000 |  |
|  | 2026年春旋耕 | 4000 |  |
| 合 计 | 玉米（谷子）机收 | 150000 | 2026年耕、种、防、收多环节托管20000亩 |
|  | 春旋耕 | 180000 |  |

说明：各乡（镇）托管任务面积在作业过程中可由托管办依据作业进度进行适当调剂。

附件3

2025年度天镇县农业生产托管服务试点工作

县级人民政府承诺书

2025年为按时保质完成好我县实施的财政支持农业生产托管服务试点工作，郑重承诺：

一、安排不低于5万元的实施工作经费。主要用于专家团队服务，宣传培训与指导，监督检查、验收与工作指导，试点经验总结与完善政策措施等。

二、严格按照组织实施方案规定的时间节点、补助环节、补助标准认真组织实施，按时拨付资金，确保试点顺利实施，并达到预期效果。

三、试点实施完成后，认真撰写试点实施总结报告和绩效评价报告，总结形成一批可复制、可推广的社会化服务模式和试点管理运行机制。

天镇县人民政府（盖章）

2025年   月   日

附件4

天镇县2025年度农业生产托管服务试点工作

xxx实施主体实施方案

（样式）

联 系 人：

联系电话：

天镇县XXX实施主体编制

年   月   日

天镇县2025年度农业生产托管服务试点工作

xxx 实施主体实施方案

一、实施主体基本情况

主要包括实施主体成立时间、现有农机具数量（台、马力）、从事的主要服务产业和环节、服务能力，近两年开展托管服务的情况。

二、项目目标

通过项目实施，拟带动当地农户集中连片发展现代农业及促进适度规模经营情况。

三、实施内容

（一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种、哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，涉及到的乡镇、村以及时间任务节点安排等。

（二）制定标准。各托管环节服务应达到的标准。

四、工作措施

主要包括试点组织工作的落实、服务方式和服务机制等内容。

五、有关材料

包括试点区域示意图、各项服务图表资料。

附件5

乡（镇）农业生产托管服务委托合同（示范文本）

甲方（委托乡镇）：

乙方（受托方）：

为了促进小农户与现代农业发展有机衔接，通过托管服务提高土地收益，增加农民收入，把小农户引入现代农业机械化、规模化、集约化的发展轨道，现将我乡（镇）2025年度农业生产托管服务委托给乙方实施，经平等协商，达成如下事宜：

一、服务内容：

1、服务环节：耕（旋、深）、种（播种）、防（防病虫害、喷施肥）、收（机收）。

2、服务面积：***村***环节***亩、***村***环节***亩，合计***亩。

3、服务期限:202  年  月  日至202  年  月  日。

二、托管环节作业标准:

一是旋耕标准：旋耕后田角余量最少，田间无漏耕，地面平整无沟垄，土地疏松、碎土良好、作物残茬覆盖严密。二是种植标准：要下籽均匀，做到不重播、不漏播,深、浅一致,覆土严密。三是病虫害防治标准：要做到药水配释到位，作业区内喷洒匀称，覆盖无死角，机械平缓作业。四是收割标准：籽粒玉米收割要做到无明显漏收漏割，收穗机总损失率控制在5%以内，籽粒破碎率小于1%，苞叶剥净率大于85%；谷黍和高粱收割的损失率应控制在3%以内，破碎率不超过1.5%。

三、补贴标准

按照农业农村部、财政部《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》精神，为防止干扰市场机制，原则上财政补助占服务价格的比例不超30%，单季作物亩均补助规模不超过100元。结合全县产业发展、托管服务市场发育等实际情况，重点支持小农户（138亩以下）在不流转经营权的基础上接受社会化服务。规模经营户（138亩以上）单、多环节补贴累计不超过20000元（364亩），防止“政策垒大户”。

四、权利及义务

1、甲方有权监督乙方项目的执行情况，随时提出服务改进建议，乙方应按甲方要求执行。

2、甲方为乙方开展生产托管服务提供必要条件。

3、甲方有权对乙方项目执行情况进行监督、验收。

4、乙方保证其具有承接项目的资质和能力，保证投入作业服务的农业机械技术状态良好，做到正常注册、登记、年检，作业机械安装北斗等监测传感器智能终端；机械操作人员需有与驾驶机型相符的驾驶证，按照操作规程作业。乙方对生产安全负全部责任。

5、乙方能够按照合同约定及农机、农技等相关技术要求保证作业质量，作业质量应当符合托管环节标准要求，乙方要保证按约定的内容提供服务，不得违约，否则甲方有权中止合同。

6、合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，在项目服务完成后10日内向甲方提交结项验收申请，并按甲方要求将项目实施资料装订成册供甲方审核。

7、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快通知对方，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。

五、结算

项目经甲方验收合格后，凭甲方提供的验收报告、农业生产托管服务补助表等项目资料，并开具正规发票报送到县托管办、财政局进行资金结算。

六、争议处理

本合同在履行过程中如发生纠纷，甲乙双方可以协商解决，也可以直接向天镇县人民法院起诉。

七、合同的补充、修改和变更

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

八、其它

1、乙方未经甲方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

2、本合同一式三份，其中甲方一份，乙方一份，托管办备案一份。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

签字：                    签字：

年  月  日               年  月  日

附件6

服务组织承诺书

乡(镇)人民政府:

为顺利实施好承担的农业生产托管任务，促进农业增效和农民增收，建立适应现代化农业发展需要的生产经营服务体系，特承诺如下:

一、执行《天镇县2025年度农业生产托管服务试点工作组织实施方案》要求，依据委托协议按时、保质、保量完成托管任务。

二、以《天镇县2025年度农业生产托管服务试点工作组织实施方案》补助标准，在试点村公示收费标准，不借项目实施乱收费；实际费用结合当地市场实际确定，但不得超过公示标准；核算面积参照智能终端数据实际作业量结算。

三、按照乡村安排的作业区域和面积及时调度农机车辆开展作业；保证作业机械状态良好，做到正常注册、登记、年检，机械操作人员有与驾驶机型相符的驾驶证。

四、接受县、乡（镇）、村和行业部门对托管工作的监督检查指导。

五、严格按照操作规程标准进行作业，不弄虚作假、虚报冒领、偷工减料，诚信服务。

六、强化安全管理，在作业区域设置醒目标志，做到安全生产，完全承担项目作业全程的所有安全责任。

七、宣传托管项目实施的重要意义、办法和程序，提高项目的透明度。

服务组织(盖章）：                                        法    人(签字)：                                            年   月   日

附件7

天镇县农业生产托管服务试点工作

乡（镇）、村工作职责

为了确保各乡（镇）农业生产托管项目工作顺利实施，按照《天镇县2025年度农业生产托管服务试点项目工作实施方案》要求，需要对乡镇、村工作职责进行明确。

一、乡镇工作职责

- 以文件形式成立农业生产托管服务领导小组，负责本乡镇农业生产托管全部工作事宜。

- 制定乡级方案，布置好本乡镇试点村的农业生产托管服务工作。

- 与服务组织签订委托合同，并协调服务组织与各试点村做好工作对接。

- 督促检查各村按照《实施方案》认真完成托管任务。

- 各服务环节完成后，对服务合同、服务作业数据进行全面核实的基础上，组织做好乡级抽查验收并出具验收报告，填制托管服务补助表。

- 总结本乡镇农业生产托管服务的典型案例，并对本乡镇的托管工作进行绩效评价。

二、试点村工作职责

各村需成立由村两委主干负责的“农业生产托管服务小组”，负责全面做好本村的农业生产托管工作。

1、做好农业生产托管试点项目的宣传工作，做到种地农户家喻户晓。

2、服从乡镇整体安排，完成好本村的农业生产托管任务。

3、协助服务组织与农户签订“农业生产托管服务合同”，并鉴证，确保真实。

4、督促检查服务组织托管任务的完成情况，按照各环节的质量标准对服务组织的服务质量检查把关。

5、对村级托管过程中发生的各类纠纷等进行协调解决，确保不发生上访事件。

6、各服务环节完成后，组织做好村级自查工作，并出具自查报告报乡（镇）托管领导小组。

附件8

天镇县2025年度农业生产托管服务试点项目

验收办法

全县农业生产托管服务试点工作的检查验收由县托管领导组统一安排部署，实行村级全面自查、乡（镇）负责验收。

一、每个作业环节任务完成后，服务组织向服务村提交验收申请，村级农业生产托管服务小组及时组织全面自查，并出具自查报告报乡（镇）托管领导小组。

二、乡（镇）托管领导小组接到村级自查报告后及时组织进行验收，要对服务组织的服务合同、作业数据等进行全面核实，同时以不低于10%的比例进行抽查验收，出具验收报告并填写补助表报县托管办。

三、县托管办根据上报的验收报告、农业生产托管服务补助表和发票等资料，向县财政局申请办理补贴资金结算；县财政局依据兑付结算表，及时拨付项目资金。

四、各服务组织负责人必须高度重视检查验收工作，做好各种验收资料的收集整理，要对验收资料的真实性负责，确保验收顺利进行。

五、验收及报账资料清单：补助资金兑付结算表、补助表、实施方案、乡镇委托合同、农户服务合同、服务组织营业执照、开户许可证复印件、乡镇验收报告、农户抽查表、村级自查报告、作业农户确认表、农机终端监测传感器数据等资料。

附件9

天镇县农业生产社会化服务项目托管服务合同（示范文本）

甲方（接受服务方）：                     身份证号码：

乙方（提供服务方）：                     法定代表人：

乙方为甲方提供农业生产社会化服务，根据有关法律、法规，在平等互利、保证双方权益的基础上，经协商，双方订立本合同，条款如下：

- 作业内容、收费标准

结合本地市场实际合理确定服务收费价格，但不得超过《实施方案》中县级指导收费标准。合同在作业前签订，主要明确双方权利和义务，并明确计划服务面积。实际作业面积参照并不得超过智能终端数据，在作业完成后补充填入合同。

| # 服务环节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 服务收费单价 | # 元/ 亩 |  |
| # 计划作业面积 | # 亩 |  |
| # 实际作业智能终端数据面积 | # 亩 |  |

二、结算方式、完成时限

1、结算方式：作业完成后，作业服务费、支付方式和时限由甲、乙双方协商。

2、双方对作业面积有异议时，按实际丈量作业面积计算或协商解决。

3、完成时限：    年   月   日至    年   月   日。

三、双方权利和义务

1、甲方应主动为乙方服务提供便利条件，可派人场外监督，但不得进入作业现场，以免发生事故。

2、乙方有义务提醒甲方人员离开作业区域，对生产安全负责。乙方应保证投入作业服务的农业机械技术状态良好，做到正常注册、登记、年检等；机械操作人员需有与驾驶机型相符的驾驶证，按照操作规程作业。

3、乙方应按照农机、农技等相关技术要求保证作业质量，作业质量应当符合托管环节标准要求。

四、违约

1、任何一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，双方协商予以解除合同或者另行签订后续服务合同。

2、因任何一方违约造成损失的，双方协商解决；甲乙双方发生争执时，可通过属地村委会、乡镇调解；调解不成的，可向县人民法院提起诉讼。

五、其他事宜

1、未尽事宜，甲、乙双方经协商一致可另签订补充协议，其法律效力同本合同。

2、本合同一式四份，甲、乙方各执一份，乡镇、托管办各一份。

3、本合同自双方签字盖章后生效，村委会对双方合同进行鉴证。

甲方（签字手印）：            乙方（签字盖章）：            村委会鉴证（盖章）

电话：                        电话：                            年   月   日

附件10

天镇县农业生产托管作业服务农户汇总表

乡（镇）         村              作业环节：

| 序号 | 作业面积 （亩） | 农户（规模经营主体） | 电话 | 服务评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
|  |  |  |  | 满意 一般 不满意 |
| 合计面积 亩，涉及小农户 户，规模经营主体 个。 |  |  |  |  |

该表需要服务组织、村委会据实确认。

服务组织（盖章）                   村委会（盖章）

法人签字：                         负责人签字：

附件11

乡（镇）      村农业生产托管服务

项目自查报告（模板）

一、项目基本情况

二、项目完成情况

三、验收结论

四、村托管服务小组签字

| 托管服务 领导小组 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 村委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |

附件12

乡（镇）农业生产托管服务项目

验 收 报 告（模板）

一、项目基本情况

二、项目完成情况

三、验收结论

四、验收组签字

| 验收组 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 成 员 |  |  |
| 乡镇意见 | （盖章） 年 月 日 |  |

附件13

| 天镇县农业生产托管服务乡镇验收及满意度抽查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在村 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查对象 |  |  |  |  |  |  |
| 托管面积 |  |  |  |  |  |  |
| 托管服务组织 |  |  |  |  |  |  |
| 种植作物 |  |  |  |  |  |  |
| 服务评价 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 |  |
| 抽查对象签字 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查人签字 |  |  |  |  |  |  |

注：此表作为乡镇验收及满意度抽查汇总表附件。

附件14

| 农业生产托管服务乡镇验收及满意度抽查情况汇总表 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查 对象 | 联系电话 | 托管 环节 | 种植 作物 | 托管 面积 | 服务 评价 | 托管服务组织 | 抽查人 |
| 合计：抽查小农户 户，规模经营主体 个，抽查面积共 亩。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表乡政府盖章，作为验收报告附件。

附件15

天镇县服务组织托管服务补助表

乡镇（盖章）：                                                                         年    月    日

| 服务组织名称 | 账户账号 | 作业环节 | 作业地点（村庄） | 作业面积 （亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助资金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由验收人员在项目验收后填写，一式三份，一份由县托管办存档，一份报财政局备案，一份用于报账。

附件16

天镇县农业生产托管服务补助资金兑付结算表

县托管办（盖章）                                                              县财政部门（盖章）

| 补助服务组织 | 账户账号 | 作业环节 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，一份由县托管办存档，一份报财政局备案，一份用于报账。

附件17

天镇县2025年度农业生产托管服务试点指导价格及补助标准

| 服务项目 | 市场价格 （元/亩） | 小农户（138亩及以下） |  | 规模经营主体（138亩以上） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补助标准 （元/亩） | 农户收费不超 （元/亩） | 补助标准 （元/亩） | 主体收费不超 （元/亩） | 耕，不包括打塄；种，不包括膜和籽种；防，指单次大面积病虫害飞防；收，包括收获和运输。坚持自愿原则，此价为全县服务指导价，接受托管服务试点村结合实际市场价调节，但不得超过此指导价。 规模经营主体（138亩以上）各环节补助累计不超过20000元（364亩）。 |
| 耕 | 50 | 15 | 35 | 12 | 38 |  |
| 种 | 40 | 12 | 28 | 10 | 30 |  |
| 喷施肥 | 15 | 4.5 | 10.5 | 5 | 10 |  |
| 防 | 30 | 9 | 21 | 8 | 22 |  |
| 收 | 玉米110 | 30 | 80 | 25 | 85 |  |
|  | 谷物、高粱80 | 24 | 56 | 20 | 60 |  |
| 合计 | 245（215） | 70.5（64.5） | 174.5（150.5） | 60（55） | 185（160） |  |

（此表在村公开栏、村微信群等进行公示）